2013年第三季度检查考核通报

根据集团公司总体工作部署，由集团公司领导和各职能部门组成的4个检查考核小组对在建重点工程项目进行了三季度经营管理情况检查，并对5个工程公司截至三季度末的经营目标完成情况进行了对接抽查。现将本次检查的具体情况通报如下：

第一部分  前三季度总体计划完成情况

一、集团公司总体生产施工计划按期完成。

截至9月底，集团公司累计完成施工产值18.99亿元，为全年计划的86.3%，超额完成前三季度计划目标。10月份集团公司所属项目完成施工产值2.63亿元，预计全年实现产值可望突破24亿元。

第三季度集团公司计划完成产值8.63亿元，实际完成8.69亿元，占计划的100.7%。其中：一公司完成产值2.22亿元，占计划的111%；二公司完成产值1.46亿元，占计划的98.6%；三公司完成产值1.71亿元，占计划的103.9%；四公司完成产值1.01亿元，占计划的95.7%；路面公司完成产值1.91亿元，占计划的93.9%；兴通监理公司完成产值704.9万元，占计划的70.5%；试验检测中心完成产值95.2万元，占计划的105.7%。

一公司延吴高速7-1标和茶格预制1标完成产值超过计划的150%，铜黄12标完成计划任务的83%，龙永24标完成计划的70%；二公司延延6标完成计划的107%，西宁11标完成计划的95.8%，花久13标完成计划的50%；三公司西宁9标、12标完成产值超过计划的120%，共玉完成计划的81%，黄延3标完成计划的61%；四公司马鸣项目和铜黄20标超额完成计划任务，旬阳连接线完成计划的58%，西咸北环线项目完成计划的62%；路面公司汉略4标完成计划的147%，延吴高速路面3标完成计划的108%，连云港港前大道和徐新路项目完成计划的55%。

二、市场开发成绩显著，新接任务目标超额完成。

前三季度集团公司共计完成资格预审项目118个，资审通过项目108个，资格预审通过率为 91.5%，投标项目136个，中标项目31个，中标率22.79 %，处于行业较高水平。新承接工程量超额完成全年计划目标。8月份连续中标黄延高速扩容3标、西咸北环线8标、青海花久13标、西宝改扩建路面等4个项目，合同总额逾20亿元。各分（子）公司经营能力持续提高，自主市场开发成绩显著，均超额完成年度目标任务。路面公司承揽任务7项，中标金额3.13亿；一公司承揽任务2项，中标金额1.49亿；二公司承揽任务9项，中标金额2.78亿；三公司承揽任务4项，中标金额0.25亿；四公司承揽任务3项，中标金额3.28亿。三个子公司均取得公路工程总承包二级资质，自主参与地方道路和养护维修市场初尝战果，为资质升级积累了业绩。

- 劳动竞赛高潮迭起，抓质量促进度保安全成绩显著。

三季度是集团公司开展“大干180天”劳动竞赛的攻坚期，省内外各工程项目结合业主计划安排和劳动竞赛目标任务，细化分解节点计划，合理配置资源，优化现场组织，攻克重点难点，力促生产进度。交工项目延志吴7标、路面3标克服暴雨洪水灾害影响，抢抓有效施工时间，加班加点，组织会战，路面3标在全线率先实现主线贯通。铜黄20标隧道施工工序安排紧凑，质量控制规范严格，综合评比连续领跑全线各标段。铜黄12标针对桥梁工程多，组织管理环节复杂、现场协调难度较大等特点，周密安排，落实责任，加大监督检查和评比考核力度，施工进度后来居上。青海各项目抓住三季度施工黄金季节，细化目标，严格奖惩，以日保旬，以旬保月，生产施工有条不紊。茶格预制1标从5月底正式预制梁板，各预制区形成流水作业，至10月5日完成实体产值8442万元，进度快，质量好，三季度连续三个月在建管局组织的“四比一创”评比中赢得流动红旗并获嘉奖。西宁绕城12标、9标均超额完成三季度计划目标。黄延3标、龙永24标、西线北环线、青海花久、旬阳连接线等新开工项目面对前期征地拆迁滞后和环境干扰，积极主动排除障碍，按期完成驻地筹备和场站建设，目前生产施工均已进入正轨。各分（子）公司领导成员分片包干，驻守工地，协调解决生产施工中的重大问题。广大一线职工发扬不怕吃苦、敢打硬仗的优良传统，夜以继日，顽强拼搏，高强度工作，满负荷运转，为三季度工作目标的顺利完成做出了突出贡献。各在建项目认真贯彻落实“五化”要求，注重工程质量过程控制，强化现场安全监管，群策群力创建“平安工地”，工程质量和安全管理水平不断提升。

- 精细管理不断深化，创新举措着力推动降本增效。

各单位、各项目按照集团公司上半年工作会议确定的“乘势而上超额完成年度目标，夯实责任强力推进降本增效”的工作主题，创新思路，多措并举，着力加强工程项目成本管控，防范风险，提升效益。各基层单位在集团公司相关职能部门的协助指导下，按照半年工作会议有关项目前期策划的原则性意见，深入开展项目前期策划，研究确定临建工程布局方案，细化分解目标成本，合理确定资源配置，分析研判利润点风险点，为项目过程控制提供依据。西咸北环线拌合站及预制场标准化建设高点定位，规范有序，展示了良好形象。各工程项目根据上半年检查中提出的要求，对照合同清理劳务分包队伍履约保证金，对未收保证金的采取追收或结算扣收，一定程度缓解了生产资金压力。各单位、各项目部管理人员降本增效意识普遍增强，结合实际采取多种措施管控成本防范风险。一公司茶格1标农民工工资直接发放程序规范，进场登记详细信息、过程考勤月末核对、工资发放拍照留证，维护了农民工权益，防范了劳动纠纷。京台1标以工程部位为对象划分成本核算单元，例如桥梁工程的桩基、底系梁、中系梁、墩柱、盖梁、桥面系、箱梁等，其收入、成本、计量等核算级次相同，便于随时掌握每一核算单元的盈亏情况；基础数据详实，预警效果明显，能为决策层提供质量极高的财务信息。该项目财务风险防范意识较强。在一公司的指导下，财务、合同、机材等职能部门认真落实风险防范措施，每月及时与分包队伍、材料供应商、机械租赁商核对账务，特别注重委托付款、计量结算等细节管理，并签认书面资料，有效规避财务风险。二公司延延6标设经理部和桥梁分部两级核算，对桥梁分部的财务核算按照公司要求管理，同时资金支付均通过二公司审核。三公司西宁南绕城12标注重利用前期策划成果，合理安排施工，巧妙运用变更，降低风险点，挖掘效益空间。项目部在材料管理和分包队伍设备使用费核算方面措施有力，值得学习借鉴。规范了钢材、钢绞线等主材调拨、结算、盘点、节余分成等业务流程。一是与施工队在合同中约定甲供材料价格（高于市场价，防止工队变卖），二是坚持每月下旬对各工队库存钢材、钢绞线及半成品进行盘点，盘点结果交给合同部；三是合同部每月按（完成工程数量耗用的主材数量+当月主材实际盘点数量—进场调拨主材数量）在和施工队结算中反映主材节超情况，主材和砼超耗过程中从工队结算中扣除，主材结余工队退场材料清算时项目、工队按7:3分成。这种核算方式，库存盘点数量直接体现在结算中，施工队、工程部、材料部形成“三角制约关系”，对控制主材节超效果明显。同时，项目部尝试将桥梁下部机械费以工程量的方式承包给施工队。对桥涵、路基挖方工程尝试将吊车、装载机、挖掘机等机械费包含在结算单价中。施工队使用项目部（自有、外租和本项目部其他施工队）机械按台班计费从结算中扣除。四公司铜黄20标充分利用隧道弃渣填筑路基和进行防护砌石等工程，降低了工程成本。各分子公司为应对生产经营资金紧缺状况，在三季度末对资金回笼和债务清偿做出了相应安排，有条件的项目已经开始办理工程保理融资。一公司根据所属项目的债权债务实际情况下发了《做好资金回收和债务清偿的通知》，并对资金回收工作制定了刚性考核指标，明确了债权回收和清理工作要求。

五、三季度检查项目的评分及排名

第一名：铜黄20标              99.63分

第二名：西宁绕城12标          99.37分

第三名：京台LQ1                98.97分

第四名：汉略路面4标           97.07分

第五名：茶格预制1标           96.06分

第六名：延志吴LJ-7标           95.99分

第七名：旬阳LD连接线           93.91分

第八名：西宁绕城9标            93.14分

第九名：西宁绕城11标           92.90分

第十名：铜黄12标               90.67分

第十一名：延志吴路面3标        90.11分

第十二名：湖南龙永项目          89.76分

第十三名：港前大道              89.65分

第十四名：共玉A4标             89.29分

第十五名：西咸北环LJ-1、8标    88.83分

第十六名：黄延3标              87.85分

第十七名：连云港徐新路          87.64分

第二部分   当前工作中存在的问题和不足

前三季度集团公司生产施工和经营开发取得了较大突破，为圆满完成全年主要经营目标打下了坚实基础。但当前工作中仍然存在以下几方面的问题和不足：

一、已完项目和在建项目成本压力较大，减亏和增效仍然是摆在各级管理人员面前的首要任务。受建设项目严格控制投资和设计变更影响，列入广厦控股重点考核的新增安康东27标、路面3标、神府14标、博深等项目变更报批进展不大，减亏收效甚微。共玉项目因材料涨价幅度加大、临时工程投入加大、合同工期延期导致固定费用增加、多次更换劳务队伍费用加大等因素，亏损额已超过标后预算，项目部已上报变更索赔文件3份共计2017.81万元，但尚未批复。西宁绕城11标现浇砼、挂篮砼实际成本增加，跨铁路协调费及工期延误造成管理费增加，预计2014年存在1550万元的亏损压力。延志吴路基、路面项目、铜黄12标、龙永24标、旬阳连接线、连云港徐新路2标、汉略路面等项目目前仍处于亏损状态。财务账面反映，1-9月在建工程盈利1509万元，至开工累计亏损3463万元。

二、多数工程项目计量结算滞后，导致生产经营资金持续紧张。截至9月底，集团公司已完及在建62个项目已计入统计产值未计量金额9.32亿元，比3月末5.91亿元增加3.41亿元（其中一公司10个项目1.78亿元，二公司6个项目1.95亿元，三公司9个项目1.20亿元，四公司9个项目0.74亿元，路面公司28个项目3.65亿元），各项目债权确认普遍滞后，资金周转困难。截至9月底，5个分子公司及所属62个项目外欠工料机款9.06亿元，比3月末4.61亿元增加4.45亿元（其中一公司2.21亿元，二公司0.83亿元，三公司1.85亿元，四公司0.95亿元，路面公司3.20亿元），年终债务清偿压力巨大。路面公司承建的连云港3个BT项目内外部融资1.57亿元，仍不足弥补生产资金缺口，生产计划难以按期完成，加剧了债务偿付风险。基层公司未返还职工集资款21145.90万元（其中一公司1707.50万元，二公司5210万元，三公司2652.50万元，四公司2482.80万元，路面公司9093.10万元）。

三、部分项目精细化管理不到位，前期策划、成本管控、施工组织存在薄弱环节。西咸北环线、铜黄12标、黄延3标等项目前期策划中缺乏对标准化和经济性、实用性的科学考量，前期临建费支出较大。黄延3标项目驻地与施工现场距离偏远，不利于靠前指挥。铜黄12标临建工程累计支付2018.76万元，占有效清单量的9.4%，成本偏高。京台1标等项目存在内部结算和成本归集滞后现象，影响项目经营成果的准确性。西宁绕城9标过在施工中期即退还了分包队伍履约保证金。连云港项目收取分包队伍履约保证金不足合同约定的30%。延志吴7标、旬阳连接线线项目与原施工单位的清算尚未得到彻底解决，对项目经营核算造成一定影响。龙永24标前期临建（进出洞施工便道）投入较大，截至9月底，临建工程累计完成产值1585万元（已入账523万元，暂未归集完毕），超出100章费用560万元，目前只形成意向变更。该项目在分包合同中约定的质保金扣缴上限明显不合理。一些项目存在内部结算不及时、超支付现象。

对于各工程项目基础管理中存在的个性问题，检查组已经在项目部的对接会上分别作了通报和探讨。各单位、各工程项目要对照检查情况，认真总结分析当前工作中存在的问题和不足，发扬成绩，学习借鉴，查漏补缺，落实各项工作要求，进一步改进提升经营管理工作，力促全年各项工作目标圆满完成。

第三部分   年底前的主要任务和工作要求

2013年的工作已接近尾声，为做好年底前各项工作，集团公司要求：

一、各单位要结合广厦控股集团年度考核和2014年计划预算编制工作安排，对照集团公司年度目标责任书各项指标，认真梳理全年重点工作和经营指标完成情况。对存在欠缺的方面要抓紧年底前的有限时间，制定切实有力措施，落实责任和时限，弥补不足，迎头赶上。

二、结合实际开展冬季大干，为明年生产施工创造条件。

时近岁末，部分工程项目受主客观因素的影响，计划仍有欠产。各分（子）公司应结合工程所处地域和气候因素，以及总体安排，有重点的对进度滞后项目进行关注和指导，协助项目破解制约工程进度的难题，最大限度弥补欠产，同时及早筹划，为明年的施工创造有利条件。一公司要协助湖南龙永24标破解由于变更工程不能及时计量导致的资金问题，减少由于资金紧张对施工进度及项目成本产生的不利影响；西宁绕城11标西格跨铁路大桥已开始悬浇施工，但跨铁路施工方案尚未得到批复，二公司要充分考虑该项目明年要按期交工，提前做好各项准备工作；黄延路基3标工程规模大、技术难度高、施工组织难度大，三公司应加强项目经理部组织管理力量，同时充分考虑业主在征地等方面的工作滞后和工期较紧的客观情况，加大协调沟通力度；四公司抓好可施工项目如旬阳连接线等的组织安排，同时与西咸北环线项目业主积极沟通，推进地方环境问题的解决，为明年大面积施工创造条件；路面公司连云港徐新路项目烧香河大桥工程目前进度滞后严重，由于全线各项目都进入大干期间，徐圩新区材料供应量加大，可能会导致项目停工等料。项目部要提前做好应对措施，做好资源筹备，编排实施性施工计划，确保工程施工持续推进。

三、各单位要着力做好工程计量结算和债权债务清理，主要领导牵头，加大资金回笼力度，破解生产经营资金难题。有条件的项目要抓紧抓好工程保理融资，争取工程款及时支付。已完项目要利用春节前的有限时间，加大变更索赔跟踪督促力度，锲而不舍，力争工程款尽快回收，风险项目减亏扭亏。各项目部要注意做好分包队伍、物资设备等资源供应商结算工作，合理安排债务清偿，确保农民工和职工工资按时支付兑现。集团公司财务部门统筹协调，各单位建立年终应急维稳专项资金准备，防范群体性事件，维护企业稳定。

四、当前新接项目要积极做好前期策划和筹备工作，未雨绸缪，争取时间。新开工项目要按照业主计划安排，加强人、机、材等资源调配，采取有效措施化解征地拆迁等环境干扰，确保各项工作协调有序推进。冬季施工项目要加大质量安全管理力度，落实防护保障措施，坚持集团公司一以贯之的质量安全要求，打造优质工程，创建平安工地。根据冬季施工要求，在合理投入的情况下，做好砼拌合、运输和养生工作，坚决杜绝为赶进度而埋下质量隐患。对于年内通车项目，后期应适时开展质量回头望，认真细致排查本标段工程质量，及时修复工程缺陷，优化完善排水系统，防止通车后在缺陷责任期内出现质量问题。由于冬季施工气温较低，在进行砼浇筑、梁板架设等高空作业时，要严格遵守操作规程，加强安全监管，认真、细致排查隐患，坚决杜绝盲目蛮干。对施工现场、项目部驻地、施工队生活区等都要进行定期排查，对于取暖、用电、用煤等易出问题的地方加强管理，消除安全隐患。

五、抓好劳务队伍管理工作，有效减少履约风险。

各分（子）公司和项目部应高度重视劳务队伍的引进和管理工作，严格执行“集团公司劳务队伍信用评价办法”相关规定，在选择使用劳务队伍时，若该队伍在集团公司无信用评价信息，使用前必须进行综合评价，充分考察施工队伍资金、施工能力、履约信誉等情况，把好劳务队伍准入关。同时，做好在建队伍的信用评价工作，积极开展劳务队伍信用评价办法的宣贯和解释，提高执行的主动性和操作的合理性，维护集团公司制度的严肃性。各单位应积极配合集团公司逐步建立和完善劳务队伍电子信息档案和动态履约档案，为建立完善的劳务队伍管理体系奠定基础。

六、强化集团公司对项目基础管理工作的统一指导。加快工程项目前期策划指导意见的制定，结合实际，汲取众智，为实现项目全过程成本控制打好基础。集团公司年内要完成“工程项目策划管理办法”和“策划实施指南”的编制并颁布，在办法下发前，各分（子）公司要指导新开工项目按照近年的施工管理经验，借鉴兄弟单位的做法有效开展前期策划工作，通过对施工现场进行充分的考察和研究，在策划中完成六定工作，即确定工程项目的管理模式、施工队伍、管理人员、施工方案、施工设备和材料物资，要明确风险点和利润点，制定创利增效的具体方法和措施，编制工程项目策划书并认真实施，在施工过程中定期跟踪检查，督促指导项目根据情况及时总结、优化改进。各职能部门对检查考核中发现的基础管理中存在的系统性问题，要总结优秀项目的经验和做法，在年底前拿出相应的制度办法和业务流程，促进项目理顺基础管理业务，为基层单位和工程项目减负。

七、各单位要按照集团公司的统一部署，抓好全年工作的总结考评，确保各项经营目标顺利实现，同时要提前谋划好下年度的各项工作，为推进企业上升发展奠定坚实基础。

二〇一三年十二月一日